## финансы (hidden)
Приложение 2
Анализ исполнения финансовых показателей за 2015 год
Наименование муниципальной программы |  | «Доступное жилье- жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель: Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
Соисполнители: Департамент градостроительства Нефтеюганского района, Департамент строительства и ЖКК Нефтеюганского района
№ | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Примечание
|  |  | плановое значение | фактическое значение | Абсолютное отклонение значение тыс.рублей (гр.5-гр.4) | Выполнение плана, % (гр.5/гр.4*100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма I "Градостроительная деятельность Нефтеюганского района на 2014-2020 годы"
Задача 1. Обеспечение территории поселений Нефтеюганского района обновленными топографическими съемками и формирование на территории Нефтеюганского района актуализированной градостроительной документацией
1 | Выполнение обосновывающих материалов, разработка проекта по внесению изменений в схему территориального планирования Нефтеюганского района и внесение изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории | Всего: | 1123.2 | 1123.2 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1123.2 | 1123.2 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Обновление топографических съемок территорий поселений Нефтеюганского района в М1:2000 | Всего: | 628.9048 | 628.9048 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 628.9048 | 628.9048 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Внесение изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки, подготовка проекта планировки и проекта межевания улично-дорожной сети поселений Нефтеюганского района | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района и поселений Нефтеюганского района | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет автономного округа |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные внебюджетные источники |  |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы при осуществлении части полномочий в области градостроительства, переданными органами местного самоуправления городского и сельских поселений Нефтеюганского района | Всего: | 2467 | 2467 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2467 | 2467 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Формирование и ведение информационной сиситемы обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района (далее-АИСОГД)
2.1 | Обновление программного комплекса, обновление баз данных и программное сопровождение АИСОГД | Всего: | 353.7 | 353.7 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 353.7 | 353.7 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II: "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 3:Создание условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства на территории Нефтеюганского района
3.1 | Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи | Всего: | 1531436.1393 | 462651.0557 | -1068785.0835 | 30.2103 | По итогам реализации мероприятий в 2015 году проведено 19 аукционов, в результате которых приобретено 180 квартир общей площадью 9 164,25 кв.м. в поселениях Нефтеюганского района.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет автономного округа | 361846.3 | 361420.2618 | -426.0382 | 99.8823 | Экономия сложилась по факту заключения муниципальных контрактов.
|  | Местный бюджет | 122913.7303 | 101230.7939 | -21682.9363 | 82.3592 | Денежные средства перераспределены на 2016 год
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 456882.2289 | 0 | -456882.2289 | 0
|  | Иные источники | 589793.8801 | 0 | -589793.8801 | 0 | Отсутствие финансирования
3.2 | Уплата выкупной цены собственникам непригодных для проживания расселяемых жилых помещений | Всего: | 43176 | 0 | -43176 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 13722.165 | 0 | -13722.165 | 0 | Денежные средства направлены в сп.Сингапай и сп.Сентябрьский в целях самостоятельного осуществления поселениями полномочий по уплате выкупной стоимости собственникам жилых помещений в расселяемых аварийных домах.
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 29453.835 | 0 | -29453.835 | 0 | Отсутствие финансирования
Подпрограмма III: "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений "балков""
Задача 4. Расселение граждан из приспособленных для проживания помещений (балков)
4.1 | Выплата субсидии жителям, вселившимся в «балки» до 1995 года, не имеющих иных жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности или предоставленных им на основании договоров социального найма на территории РФ | Всего: | 213363.6644 | 16895.5717 | -196468.0927 | 7.9187 | В целях реализации мероприятий выдано 13 уведомлений семьям -участникам мероприятий на предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность. По итогам реализации в 2015 году произведена выплата субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 10 семьям-участникам мероприятия. Субсидии оставшимся 3 участникам будут предоставлены по мере поступления документов от граждан. Согласно условиям программы срок реализации мероприятий составляет 18 месяцев.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 17101.2844 | 15206.2821 | -1895.0023 | 88.9189
|  | Местный бюджет | 1900.1334 | 1689.2895 | -210.8438 | 88.9037
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 194362.2466 | 0 | -194362.2466 | 0
4.2 | Выплата субсидии жителям, вселившимся в «балки» после 1995 года, не имеющих иных жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности или предоставленных им на основании договоров социального найма на территории РФ | Всего: | 73993.6802 | 6637.3 | -67356.3802 | 8.9701
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 10809.4902 | 5973.6 | -4835.8902 | 55.2626
|  | Местный бюджет | 1201.0545 | 663.7 | -537.3545 | 55.2598
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 61983.1355 | 0 | -61983.1355 | 0
4.3 | Снос строений "балков" | Всего: | 13076.4294 | 0 | -13076.4294 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 416.0254 | 0 | -416.0254 | 0
|  | Местный бюджет | 46.2291 | 0 | -46.2291 | 0
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 12614.175 | 0 | -12614.175 | 0
Подпрограмма V: "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 5. Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан
5.1 | Предоставление субсидий отдельным категориям граждан | Всего: | 10432.433 | 10432.433 | 0 | 100 | Предоставлены субсидии 14 участникам мероприятия (ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, молодые семьи). В результате чего 14 семей улучшили жилищные условия.
|  | Федеральный бюджет | 9720.248 | 9720.248 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 673.2415 | 673.2415 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 38.9434 | 38.9434 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма VI: "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры"
Задача 6. Обеспечение инженерной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства
6.1 | Инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | Всего: | 482 | 476.7 | -5.3 | 98.9004 | Экономия по результатам торгов
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 434 | 429 | -5 | 98.8479
|  | Местный бюджет | 48 | 47.7 | -0.3 | 99.375
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Электроснабжение кварт ала многоквартирных жилых домов Юго-Западная часть 7 мкр. гп.Пойковский Нефтеюганского района | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства (I очередь строительства: 1 этап и 4 этап; II очередь строительства: 1-3 этапы; III очередь строительства:1 этап) | Всего: | 354.335 | 354.335 | 0 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 354.335 | 354.335 | 0 | 100
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства ( I очередь строительства: 3 этап ) | Всего: | 18040.8703 | 10615.1546 | -7425.7157 | 58.8395 | В связи с корректировкой АИП округа от 27.11.2015 на данный объект перераспределены бюджетные средства в размере 10614,0 тыс.рублей, в результате произошло высвобождение средств местного бюджета в размере 7452,7 тыс.рублей, которые были возвращены в бюджет района.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 9553 | 9553 | 0 | 100
|  | Местный бюджет | 8487.8703 | 1062.1546 | -7425.7157 | 12.5138
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | Всего: | 1908928.3564 | 512635.3548 | -1396293.0016 | 26.8546 | Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием финансирования по иным источникам.
|  | Федеральный бюджет | 9720.248 | 9720.248 | 0 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 400833.3415 | 393255.3854 | -7577.9561 | 98.1094
|  | Местный бюджет | 153285.2658 | 109659.7214 | -43625.5444 | 71.5396
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 456882.2289 | 0 | -456882.2289 | 0
|  | Иные источники | 888207.2722 | 0 | -888207.2722 | 0
|  |  | 1021769986.21 | 985217130.23
* Кассовое исполнение с учетом межбюджетных трансфертов 985 217,1 тыс. рублей. Выполнения плана с учетом межбюджетных трансфертов 52%.
И.о. директора департамента имущественных отношений О.Н.Большакова | [5 empty] | телефон: 290043
И.о. директора УКС и ЖКК |  |  |  | И.Л.Русакова |  | телефон: 250274
Председатель комитета по градостроительству |  |  |  | Н.Н.Суетина |  | телефон: 290048
Председатель комитета жилищной политики |  |  |  | А.В.Мага |  | телефон: 256851
Начальник отдела по учету и отчетности |  |  |  | А.А.Земцова |  | телефон: 290050
Начальник отдела по реализации жилищных программ |  |  |  | Е.В.Иванова |  | телефон: 256851

## Оценка эффективности цел.показ
Приложение 2 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы
Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы за 2019 год
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа по оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 – 2025 годы»
Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области
Исполнители: Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Результат реализации программы |  | Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
|  |  | плановый показатель | фактически исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Задача 1. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МБУ «Большеглушицкий МФЦ»
1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «Большеглушицкий МФЦ» | процентов от числа опрошенных | 90 | 98.8 | 8.8
2. | Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной (муниципальной) услуги в МБУ «Большеглушицкий МФЦ»* | минут | 15 | 4.35 | 10.65
* - тип показателя - обратный