Приложение № 4                                                                                            к муниципальной программе

"Молодое поколение  Большеглушицкого района"                                                                                                                 на 2015-2017 годы

Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики в Большеглушицком районе»

(далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Реализация молодежной политики в Большеглушицком районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Молодое поколение Большеглушицкого района» на 2015-2017 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных организаций "ЛиК" муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – МБУ ДМО «ЛиК») |
| Участники подпрограммы | Отсутствует |
| Цель подпрограммы | Изучение социальных проблем молодежи Большеглушицкого района |
| Задача подпрограммы | - Инициирование создания молодежных объединений - Развитие социальной активности среди молодежи, путем привлечения их к социально-важным мероприятиям |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Количество молодежных объединений и клубов. - Количество проводимых мероприятий социальной направленности в Большеглушицком районе - Доля реализованных мероприятий за счет местного бюджета |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 3229,494 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 926,214 тыс. рублей; 2016 год – 1151,64 тыс. рублей; 2017 год – 1151,64 тыс. рублей |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Молодежь недостаточно понимать в традиционном смысле, только в качестве будущего общества. Ее необходимо оценивать как органическую часть современного общества, несущую особую, незаменимую другими социальными группами, функцию ответственности за сохранение и развитие нашего района. Молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и в силу своего специфического положения нуждается в присвоении себе духовных и материальных благ, накопленных в обществе в виде образования, жилья, культурных, спортивных сооружений и т.д. Она сразу воспринимает как данность новое, выработанное предшественниками в науке, технике и производстве, в образовании и культуре, литературе и искусстве, во всех сферах жизнедеятельности человека. Ее жизненный старт находится на более высокой ступени, чем был у современных для нее взрослых и пожилых.

Вместе с тем, молодежь только вступает в трудовую и общественную жизнь, она еще не полностью включена, менее интегрирована в существующие социально-экономические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы. Ей легче воспринимать переломные эпохи, но именно они не позволяют ей ощутить всю полноту общественных взаимодействий и ограничивают ее потенциал.

Для успешной реализации молодежной политике в нашем районе необходимо максимально привлечь молодое поколение к организации мероприятий социальной направленности и к активному участию в них. Немало важной задачей здесь будет и создание самой молодежью молодежных объединений на местах проживания (район, село). Молодежное объединение- это добровольное объединение двух и более молодых людей в группу по интересам, в которой в отличии от образовательных кружков и секций, молодежь не только участвует в различных мероприятиях, но и организовывает их «с нуля», при этом не ограничивается в выборе своей деятельности. В результате всего этого молодые люди обретают и осознают свою значимость в социуме, тем самым реализуют себя.

В целях решения указанных задач разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой администрацией Большеглушицкого района.

- Цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Цель подпрограммы: Изучение социальных проблем молодежи Большеглушицкого района

Мероприятия в совокупности нацелены на решение основных задач:

- Инициирование создания молодежных объединений

- Развитие социальной активности среди молодежи, путем привлечения их к социально-важным мероприятиям

Сроки выполнения подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

- Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет 2014 | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Цель 1: Изучение социальных проблем молодежи Большеглушицкого района |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инициирование создания молодежных объединений |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1: Количество молодежных объединений объединений и клубов | Шт. | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Задача 2: Развитие социальной активности среди молодежи, путем привлечения их к социально-важным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1: Количество проводимых мероприятий социальной направленности в Большеглушицком районе | Шт. | 36 | 40 | 44 | 50 |
|  | Индикатор 2: Доля реализованных мероприятий за счет местного бюджета | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |  |
| 1. | «Реализация молодежной политики в Большеглушицком районе» |  |  | 926,214 | 1151,64 | 1151,64 | 3229,494 |  |
|  | Осуществление реализации молодежной политики в Большеглушицком районе | МБУ ДМО «ЛиК» | В течении года | 926,214 | 1151,64 | 1151,64 | 3229,494 | Не менее 20 мероприятий в год |

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 3229,494 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 926,214 тыс. рублей; 2016 год – 1151,64 тыс. рублей; 2017 год –  1151,64 тыс. рублей.

- Описание мер правового и муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей подпрограммы

Правовое регулирование Подпрограммы проходит в рамках правового регулирования молодежной политики муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Инструментом правового регулирования служит Закон от 14 декабря 2010 года № 147-ГД «О молодежи и молодежной политике в Самарской области», а так же муниципальные правовые акты муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в частности Постановление администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об организации   трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные работы».

- Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет МБУ ДМО «ЛиК». Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение главе муниципального района Большеглушицкий Самарской области предложения о приостановлении реализации подпрограммы, о досрочном прекращении реализации подпрограммы.

Изменения в действующую подпрограмму вносятся ответственным исполнителем. МБУ ДМО «ЛиК» ежегодно подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет).

- Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении 5 к Программе.