## показатели (hidden)
Приложение 1
Оценка эффективности целевых показателей за 2015 год
Наименование муниципальной программы «Доступное жилье- жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель: Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района
Соисполнители: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, Департамент градостроительства и землепользования Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Результат реализации программы |  | Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4) | Оценка в баллах *
|  |  | плановый показатель | фактически исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма I: «Градостроительная деятельность Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»
Задача 1. Обеспечение территории поселений Нефтеюганского района обновленными топографическими съемками и формирование на территории Нефтеюганского района актуализированной градостроительной документации.
1. | Обновление топографических съемок территорий поселений в М1:2000 и внесение изменений в градостроительную документацию (количество топографических съемок территорий поселений, количество измененной градостроительной документации поселений и района, количество измененных нормативов градостроительного проектирования) | ед. | 7 | 10 | 3 | +1
Задача 2.Формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района (далее-АИСОГД)
2 | Обновления баз данных и программное сопровождение АИСОГД (количество выполненных обновлений) | ед. | 1 | 1 | 0 | 1
Подпрограмма II : «Содействие развитию жилищного строительства»
Задача 3. Создание условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства на территории Нефтеюганского района
3 | Площадь приобретенных жилых помещений для улучшения жилищных условий жителей Нефтеюганского района | тыс.кв.м. | 17.142 | 9,16425 | -7.9778 | -1
Подпрограмма III: «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балков)»
Задача 4. Расселение граждан из приспособленных для проживания помещений (балков)
4 | Количество граждан, получивших меры поддержки виде субсидии для приобретения жилых помещений, из числа проживающих в «балках» | человек | 47 | 30 | -17 | -1
5 | Количество снесенных строений приспособленных для проживания «балков» | ед. | 43 | 10 | -33 | -1
Подпрограмма IV: «Переселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии"
Задача 5. Ликвидация опасности проживания в домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии
6 | Количество снесенных жилых помещений, находящихся в зоне обрушения береговой линии * | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма V «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
Задача 5. Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан.
7 | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия с использованием субсидии, предусмотренной Государственной программой автономного округа-Югры № 408-п от 09.10.2013 | ед. | 13 | 14 | 1 | +1
ПодпрограммаVI «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры»
Задача6. Обеспечение инженерной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства.
8 | Строительство сетей инженерной инфраструктуры:
8.1 | теплоснабжения | км | 0.3 | 0 | -0.3 | -1
8.2 | водоснабжения | км | 0.15 | 0 | -0.15 | -1
8.3 | электроснабжения** | км | 0 | 0.831 | 0.831 | +1
8.4 | канализации* | км | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели конечных результатов
1 | Обеспеченность территорий Нефтеюганского района актуализированной градостроительной документацией | % | 70.73 | 60.38 | -10.35 | -1
2 | Увеличение доли использования АИСОГД | % | 60 | 60 | 0 | 1
3 | Увеличение размера приобретенной площади жилых помещений по отношению к общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района | % | 2.7 | 1.5 | -1.2 | -1
4 | Снижение удельного веса непригодного для проживания жилья | % | 14.5 | 20.5 | 6 | -1
5 | Увеличение доли отдельных категорий граждан, предусмотренных Государственной программой автономного округа-Югры №408-п от 09.10.2013г., получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий | % | 15.7 | 14.3 | -1.4 | -1
6 | Увеличение площади земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой* | га | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Увеличение площади земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для льготной категории граждан* | га | 0 | 0 | 0 | 0
Итого сумма балов | [5 empty] | -4
*Показатели не учитываются при подсчете итоговой оценки, в связи с отсутствием плановых значений на 2015 год
** Значение целевого показателя "Строительство сетей инженерной инфраструктуры-канализация" запланирован на 2016 год, но в связи с выделением средств из бюджета ХМАО-Югры данный показатель частично исполнен в 2015 году в соответствии с выделенным объемом финансирования.
| И.о. директора Департамента имущественных отношений |  |  |  | О.Н.Большакова | телефон: 290043
| Председатель комитета Градостроительства |  |  |  | Н.Н.Суетина | телефон: 290048
| И.о.директора УКС и ЖКК |  |  |  | И.Л.Русакова | телефон: 250274
| Председатель комитета жилищной политики |  |  |  | А.В.Мага | телефон: 256851
| Начальник отдела по реализации жилищных программ |  |  |  | Е.В.Иванова | телефон:256851

## Лист1
Приложение 1 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы
Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Муниципальная программа по оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 – 2025 годы" за 2019 год
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | Финансовые расходы, тыс.руб. | [9 empty] | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%)
|  | план 2019 год |  |  |  |  | факт 2019 год |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федера-льный бюджет | внебюд-жетные источники
|  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федера-льный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | местный бюджет | областной бюджет | федера-льный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | Содержание МБУ «Большеглушицкий МФЦ» | 6182 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 6182 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0