АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                  ФИНАНСОВОЕ    УПРАВЛЕНИЕ

446180 с. Большая Глушица

ул. Гагарина, 91

тел.(8-84673)21303; 21438; 21554

тел.(факс) (8-84673) 21361

E-mail: fuabgr@admbg.org

Заключение

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Молодое поколение Большеглушицкого района на 2018-2026 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  20.11.2017 №   № 1385 (далее – Муниципальная программа), за 2024 год

На основании ст.169.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.8.5. постановления администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.01.2017 № 94 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Большеглушицкий Самарской области», Муниципальным Учреждением Финансовым управлением администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовлено заключение по оценке эффективности реализации по Муниципальной программе.

В ходе проведения оценки эффективного использования бюджетных средств направленных на реализацию Муниципальной программы установлено, что бюджетные средства, запланированные на реализацию основных мероприятий в 2024 году, профинансированы и  освоены в объёме 4 239,3 тысяч рублей.  Эффективность реализации Программы за 2024 год составила 85,2 %.

На основании вышеизложенного Муниципальное Учреждение Финансовое управление администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской области рекомендует ответственному исполнителю продолжить реализацию Муниципальной программы.

Руководитель финуправления                                                            Е.П. Бугрова